**Отчет о реализации и оценка эффективности муниципальной программы**

**«Обеспечение пожарной безопасности на территории Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области»**

**за 2020 год**

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности на территории Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» утверждена постановлением Администрации Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области Мурыгинского сельского поселения от 07.02.2020 г. №9 (в редакции постановления от 30.12.2020 г. №57) (далее – Программа).

Ответственный исполнитель Программы – Администрации Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

На реализацию Программы в 2020 году было предусмотрено финансирование с учетом изменений в бюджете в объеме – 75,0 тыс. рублей, фактические расходы составили 100 процентов.

*Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области»*

В целях укрепление системы обеспечения пожарной безопасности жилого фонда и объектов, защита жизни и здоровья людей на территории муниципального образования Мурыгинского сельское поселение Починковского района Смоленской области в рамках реализации муниципальной Программы реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- на сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности, вручены памятки по ПБ, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности;

- обеспечена пожарная безопасность территории поселения (произведена опашка территории, патрулирование, локализация пожарных очагов);

- оформлен 1 стенд по пожарной безопасности;

- на территории поселения создана ДПД (добровольная пожарная дружина);

- Глава муниципального образования и заместитель Глава муниципального образования прошли обучение по пожарно- техническому минимуму;

- установлено 7 пожарных извещателей в многодетных семьях;

- проведена опашка 12 населенных пунктов.

 В целях повышения уровня пожарной безопасности населения в Администрации Мурыгинского сельского поселения имеются средства и оборудования пожаротушения.

В 2020 году муниципальная программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий.

Распоряжением Администрации Мурыгинского сельского поселения от 06.05.2020 №101 утвержден план реализации муниципальной программы на 2020 год.

 Основные мероприятия муниципальной Программы «Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности на территории поселения» выполнены в полном объеме.

 На реализацию основного мероприятия муниципальной программой в 2020 году были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 75,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 100 процентов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Объем финансирования, тыс. рублей** | **Источник** **финансирования** | **Исполнитель** | **Исполнение** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| **Основное мероприятие: Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности на территории поселения** |
| **1.** | **Организация мероприятий и информационное обеспечение мер по противопожарной безопасности**  | **75,0** | **Местный бюджет** | **Администрация Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области** | **75,0 тыс.руб.** |
| 1.1. | Разработка и совершенствование муниципальных нормативных правовых актов по реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения | 0,00 | Не требует финансирования | Администрация Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области | Исполнено (разработано 5 МНПА) |
| 1.2. | Проведение сходов граждан в населенных пунктах поселения по вопросу обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов | 0,00 | Не требует финансирования | Администрация Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области | Исполнено (проведено 42 схода граждан) |
| 1.3. | Организация деятельности подразделений добровольной пожарной охраны | 0,00 | Не требует финансирования | Администрация Мурыгинского сельского поселения, организации ТОС , организации, учреждения всех форм собственности, население | Исполнено (взаимодействия по тушению пожаров) |
| 1.4. | Опашка населенных пунктов | 75,0 |  Местный бюджет | Администрация Мурыгинского сельского поселения  | Опахано 12 населенных пунктов, (расходы на опашку населенных пунктов – 75,0 тыс.руб.) |
| 1.5. | Ревизия, ремонт, техническое обслуживание пожарных гидрантов | 0,00 |  Местный бюджет | Администрация Мурыгинского сельского поселения  | Исполнено (проведена проверка пожарных гидрантов, финансирование не потребовалось) |

**Вывод:** в соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы на 2020 год как эффективные.

Глава муниципального образования

Мурыгинского сельского поселения

Починковского района Смоленской области И.В.Наумов