**Отчет о реализации и оценка эффективности муниципальной программы**

**«Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» за 2022 год**

Муниципальная программа «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» утверждена постановлением Администрации Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области Мурыгинского сельского поселения от 07.02.2020 г. №8 (в редакции постановления от 30.12.2020 г. №56, от 28.12.2021 №29, от 31.10.2022 г. №40) (далее – Программа).

Ответственный исполнитель Программы – Администрации Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

На реализацию Программы в 2022 году было предусмотрено финансирование с учетом изменений в бюджете в объеме – 96,0 тыс. рублей, фактические расходы составили 100 процентов.

*Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области»*

В целях эффективного и рационального использования имущества и земельных ресурсов муниципального образования Мурыгинского сельское поселение Починковского района Смоленской области, ответственным исполнителем реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- проведены кадастровые работы и оформлены технические планы в отношении объектов недвижимого имущества на сумму 43,0 тыс.руб.;

- проведены кадастровые работы в отношении земельных участков на сумму 53,0 тыс. руб.

В 2022 году муниципальная программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий.

Основные мероприятия Программы «Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности» и «Распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена» выполнены в полном объеме; основное мероприятие «Обеспечение обслуживания, содержания и распоряжения объектами муниципальной собственности», в рамках которого предусмотрено проведение оценки рыночной стоимости имущества, в 2022 году не реализовывалось в связи с отсутствие необходимости.

*Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области»*

Муниципальной Программой предусмотрено 2 показателя, по 1 показателю не достигнуты плановые значения, по 1 показателю фактическое значение превышает плановое.

Показатель 1. «Доля объектов муниципальной собственности, право на которые зарегистрировано в установленном порядке», плановое значение – 90 процентов, фактическое значение – 75 процентов.

Показатель 2. «Доля земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Мурыгинского сельское поселение Починковского района Смоленской области, вовлеченных в хозяйственный оборот», плановое значение – 20 процентов, фактическое значение – 43 процента.

*Сведения о выполнении расходных обязательств Мурыгинского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области»*

На реализацию основных мероприятий муниципальной программой в 2022 году были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 96,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 100 процентов.

На реализацию основного мероприятия 1. «Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности» Программы на 2022 год предусмотрено 43,0 тыс.руб. за счет бюджета сельского поселения, фактическое освоение составило 100 процентов. В рамках реализации данного основного мероприятия проведены кадастровые работы и оформлены технические планы в отношении объектов недвижимого имущества (Братская могила д.Сверчково, ЗУ под МКД д.2 д.Рябцево).

На реализацию основного мероприятия 2. «Распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена» Программы на 2022 год предусмотрено 53,0 тыс.руб. за счет бюджета сельского поселения, фактическое освоение составило 100 процентов. В рамках реализации данного основного мероприятия проведены кадастровые работы в отношении земельных участков под братской могилой д.Сверчково, подготовлен проект планировки под строящимся объектом «Строительство станции водоподготовки и водопроводных сетей в д.Денисово Починковского района Смоленской области).

**Вывод:** в соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы на 2022 год как эффективные.

Глава муниципального образования

Мурыгинского сельского поселения

Починковского района Смоленской области И.В.Наумов