**Отчет о реализации и оценка эффективности муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие сельских территорий Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» за 2020 год**

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» утверждена постановлением Администрации Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области Мурыгинского сельского поселения от 13.01.2020 г. №1 (в редакции постановлений от 27.03.2020 г. №24, от 30.09.2020 г. №45) (далее – Программа).

Ответственный исполнитель Программы – Администрации Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области.

На реализацию Программы в 2020 году было предусмотрено финансирование с учетом изменений в бюджете в объеме – 3 833,8тыс. рублей, фактические расходы составили 100 процентов.

*Сведения об основных результатах реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области»*

В целях реализация государственной политики по обеспечению населения муниципального образования Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области природным газом, обеспечение жителей сельского поселения благоприятными условиями проживания, улучшение санитарного состояния территории муниципального образования Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области, ответственным исполнителем реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- повышен уровень газификации населенных пунктов муниципального образования Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области, газифицировав д.Рябцево и создав тем самым условия для непосредственной возможности подключения к газораспределительным сетям 69 хозяйств;

- улучшено техническое состояние отдельных объектов благоустройства, обустроена детская игровая площадка в д. Лосня Починковского района Смоленской области;

- улучшено санитарное и экологическое состояние поселения, создано 12 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, соответствующих санитарным нормам.

В 2020 году муниципальная программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий.

Основные мероприятия Программы «Газификация населенных пунктов сельского поселения» и «Совершенствование системы комплексного благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов поселения» выполнены в полном объеме.

*Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области»*

Муниципальной Программой предусмотрено 3 показателя, по 3 из которых фактически значения соответствуют плановым.

Показатель 1. «Количество реализованных общественно значимых проектов по газификации населенных пунктов», плановое значение 1 ед., фактическое значение – 1 ед.

Показатель 2. «Количество реализованных общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий», плановое значение 1 ед., фактическое значение – 1 ед.

Показатель 3. «Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов», плановое значение 12 ед., фактическое значение – 12 ед.

*Сведения о выполнении расходных обязательств Мурыгинского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области»*

На реализацию основных мероприятий муниципальной программой в 2020 году были запланированы бюджетные ассигнования в сумме 3 833,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 100 процентов.

На реализацию основного мероприятия 1. «Газификация населенных пунктов сельского поселения» Программы на 2020 год предусмотрено 2 650,7 тыс.руб., в том числе средства федерального и областного бюджета - 2 518,1 тыс.руб., средства бюджета сельского поселения - 132,6 тыс.руб., фактическое освоение составило 100 процентов. В рамках реализации данного основного мероприятия завершено строительство газопровода в д.Рябцево протяженностью 6,378 км.

На реализацию основного мероприятия 2. «Совершенствование системы комплексного благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов поселения» Программы на 2020 год предусмотрено 1 183,1 тыс.руб., в том числе средства федерального и областного бюджета – 1 112,3 тыс.руб., средства бюджета сельского поселения - 70,8 тыс.руб., фактическое освоение составило 100 процентов. В рамках реализации данного основного мероприятия создана и обустроена одна детская игровая площадка в д. Лосня Починковского района Смоленской области, создано 12 мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

**Вывод:** в соответствии с представленными данными необходимо принять результаты реализации Программы на 2020 год как эффективные.

Глава муниципального образования

Мурыгинского сельского поселения

Починковского района Смоленской области И.В.Наумов