##### АДМИНИСТРАЦИЯ

##### МУРЫГИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

##### ПОЧИНКОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| от | 27 апреля 2024 г. | № | 55 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении планов-графиков реализации муниципальных программ на 2024 год

В соответствии с  постановлением Администрации Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 07.10.2022 г. №34 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации   в Мурыгинском сельском поселении Починковского района Смоленской области»

Утвердить планы-графики  реализации муниципальных программ Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области на 2024 год:

- «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области»    (приложение №1);

-  «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Мурыгинского сельского поселения Починковского района  Смоленской области»  (приложение №2);

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» (приложение №3);

- «Обеспечение пожарной безопасности на территории Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» (приложение №4);

- «Развитие дорожно-транспортного комплекса  муниципального образования Мурыгинского сельского поселения Починковского  района Смоленской области » (приложение №5);

- «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании  Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» (приложение №6);

- «Противодействие коррупции в Мурыгинском сельском  поселении Починковского района  Смоленской области» (приложение №7);

- «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области » (приложение №8);

- «Повышение эффективности использования и охраны земель на территории Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» (приложение №9);

- «Развитие  территориального  общественного  самоуправления на  территории муниципального образования   Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» (приложение №10);

- «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» (приложение №11);

- «Молодежная политика и гражданско – патриотическое воспитание граждан на территории муниципального образования Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» (приложение №12).

Глава муниципального образования

Мурыгинского сельского поселения

Починковского района

Смоленской области                                                         И.В.Наумов

Приложение №1

к распоряжению Администрации Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 27.04.2024 г. № 55

| План - график реализации муниципальной программы на 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (ФИО ответственного) | Источники финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы на год (тыс. рублей) |  |  | Плановое значение показателя на: |  |  |
|  |  |  |  | 6 месяцев | 9 месяцев | 12 месяцев | 6 месяцев | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1. | Основное мероприятие: Создание условий для проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | Наумов И.В., Глава МО | средства бюджета сельского поселения | 450,0 | 675,0 | 900,0 | х | х | х |
| 1.1. | Объем отремонтированного муниципального жилья, кв.м. | х | х | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 609 |

Приложение №2

к распоряжению Администрации Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 27.04.2024 г. № 55

| План - график реализации муниципальной программы на 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (ФИО ответственного) | Источники финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы на год (тыс. рублей) |  |  | Плановое значение показателя на: |  |  |
|  |  |  |  | 6 месяцев | 9 месяцев | 12 месяцев | 6 месяцев | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1. | Основное мероприятие: Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | Наумов И.В., Глава МО | средства бюджета сельского поселения | 5,0 | 10,0 | 10,0 | х | х | х |
| 1.1. | Количество объектов недвижимости, поставленных на государственный кадастровый учет, с закрепленными границами и правом собственности. | х | х | х | х | х | 0 | 2 | 2 |
| 2. | Основное мероприятие: Распоряжение земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена | Наумов И.В., Глава МО | средства бюджета сельского поселения | 7,0 | 21,0 | 40,0 | х | х | х |
| 2.1. | Количество объектов недвижимости, поставленных на государственный кадастровый учет, с закрепленными границами и правом собственности. | х | х | х | х | х | 0 | 3 | 3 |
| 3. | Основное мероприятие: Обеспечение обслуживания, содержания и распоряжения объектами муниципальной собственности | Наумов И.В., Глава МО | средства бюджета сельского поселения | 0,0 | 30,0 | 50,0 | х | х | х |
| 3.1. | Количество оцененных объектов недвижимости, с определённой кадастровой стоимостью | х | х | х | х | х | 0 | 2 | 2 |
|  | Количество оцененных объектов недвижимости, с определённой кадастровой стоимостью |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №3

к распоряжению Администрации Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 27.04.2024 г. № 55

| План - график реализации муниципальной программы на 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (ФИО ответственного) | Источники финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы на год (тыс. рублей) |  |  | Плановое значение показателя на: |  |  |
|  |  |  |  | 6 месяцев | 9 месяцев | 12 месяцев | 6 месяцев | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1. | Основное мероприятие: "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры" | Наумов И.В., Глава МО | средства бюджета сельского поселения | 25,0 | 50,0 | 100,0 | х | х | х |
| 1.1. | Доля объема ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, % | х | х | х | х | х | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, % | х | х | х | х | х | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Удельный расход ЭЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, кВт*ч/м2 | х | х | х | х | х | 7,82 | 7,82 | 7,82 |
| 1.4. | Удельный расход ТЭ на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, Гкал/м2 | х | х | х | х | х | 0,085 | 0,085 | 0,085 |
| 1.5. | Удельный расход ХВС на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, м3/чел. | х | х | х | х | х | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 1.6. | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, м3/чел. | х | х | х | х | х | 496,70 | 496,70 | 496,70 |
| 1.7. | Удельный расход ЭЭ в системах уличного освещения | х | х | х | х | х | 4,705 | 4,705 | 4,705 |

Приложение №4

к распоряжению Администрации Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 27.04.2024 г. №55

| План - график реализации муниципальной программы на 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Обеспечение пожарной безопасности на территории Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (ФИО ответственного) | Источники финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы на год (тыс. рублей) |  |  | Плановое значение показателя на: |  |  |
|  |  |  |  | 6 месяцев | 9 месяцев | 12 месяцев | 6 месяцев | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1. | Основное мероприятие: Создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности на территории поселения | Наумов И.В., Глава МО | средства бюджета сельского поселения | 50,0 | 75,0 | 100,0 | х | х | х |
| 1.1. | Приведение нормативной правовой базы по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности в соответствие с федеральным законодательством, % | х | х | х | х | х | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Снижение общего количества пожаров на территории сельского поселения, (количество пожаров), ед. | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Соответствие требованиям источников наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения, % | х | х | х | х | х | 80 | 85 | 85 |
| 1.4. | Количество подразделений добровольной пожарной охраны в населенных пунктах, ед. | х | х | х | х | х | 1 | 1 | 1 |

Приложение №5

к распоряжению Администрации Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 27.04.2024 г. №  55

| План - график реализации муниципальной программы на 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального образования Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (ФИО ответственного) | Источники финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы на год (тыс. рублей) |  |  | Плановое значение показателя на: |  |  |
|  |  |  |  | 6 месяцев | 9 месяцев | 12 месяцев | 6 месяцев | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1. | Основное мероприятие подпрограммы 1: комплексное развитие сети автомобильных дорого общего пользования местного значения | Наумов И.В., Глава МО | средства бюджета сельского поселения, средства дорожного фонда | 1 000,0 | 44000,0 | 48 893,1 | х | х | х |
| 1.1. | Объем текущего ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | х | х | х | х | х | 0,0 | 3,0 | 5,7 |
| 1.2. | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием | х | х | х | х | х | 0 | 2,7 | 2,7 |
| 1.3. | Количество выполненных проектно-изыскательских работ по ремонту дорожной сети | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие подпрограммы 2: обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и детей, гарантий их законных прав на безопасные условия движения по дорогам, улицам сельского поселения | Наумов И.В., Глава МО | средства бюджета сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
| 2.1. | Количество мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения, ед. | х | х | х | х | х | 0 | 1 | 2 |

Приложение №6

к распоряжению Администрации Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 27.04.2024 г. №  55

| План - график реализации муниципальной программы на 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (ФИО ответственного) | Источники финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы на год (тыс. рублей) |  |  | Плановое значение показателя на: |  |  |
|  |  |  |  | 6 месяцев | 9 месяцев | 12 месяцев | 6 месяцев | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1. | Основное мероприятие: Оказание мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Наумов И.В., Глава МО | средства бюджета сельского поселения | 0,0 | 1,0 | 2,0 | х | х | х |
| 1.1. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | х | х | х | х | х | 101 | 104 | 111 |
| 1.2. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получающих поддержку, ед. | х | х | х | х | х | 13 | 14 | 15 |

Приложение №7

к распоряжению Администрации Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 27.04.2024 г. № 55

| План - график реализации муниципальной программы на 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Противодействие коррупции в Мурыгинском сельском поселении Починковского района Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (ФИО ответственного) | Источники финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы на год (тыс. рублей) |  |  | Плановое значение показателя на: |  |  |
|  |  |  |  | 6 месяцев | 9 месяцев | 12 месяцев | 6 месяцев | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1. | Основное мероприятие: Реализация организационно-правовых мер по противодействию коррупции | Наумов И.В., Глава МО | средства бюджета сельского поселения | 0,0 | 1,0 | 2,0 | х | х | х |
| 1.1. | Доля устраненных коррупционных факторов в муниципальных правовых актах (проектах), прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего числа выявленных коррупционных факторов, % | х | х | х | х | х | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Доля муниципальных служащих, представивших в установленный срок сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения, % | х | х | х | х | х | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг, % | х | х | х | х | х | 90 | 90 | 90 |

Приложение №8

к распоряжению Администрации Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 27.04.2024 г. № 55

| План - график реализации муниципальной программы на 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (ФИО ответственного) | Источники финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы на год (тыс. рублей) |  |  | Плановое значение показателя на: |  |  |
|  |  |  |  | 6 месяцев | 9 месяцев | 12 месяцев | 6 месяцев | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1. | Основное мероприятие: Комплексные меры по профилактике терроризма и экстремизма | Наумов И.В., Глава МО | средства бюджета сельского поселения | 0,0 | 1,0 | 2,0 | х | х | х |
| 1.1. | Число совершенных актов экстремистской направленности против соблюдения прав человека на территории Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области, ед. | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 |

Приложение №9

к распоряжению Администрации Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 27.04.2024 г. № 55

| План - график реализации муниципальной программы на 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Повышение эффективности использования и охраны земель на территории Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (ФИО ответственного) | Источники финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы на год (тыс. рублей) |  |  | Плановое значение показателя на: |  |  |
|  |  |  |  | 6 месяцев | 9 месяцев | 12 месяцев | 6 месяцев | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1. | Основное мероприятие: Обеспечение мероприятий по эффективному использованию и охране земельных ресурсов | Наумов И.В., Глава МО | средства бюджета сельского поселения | 2,0 | 5,0 | 10,0 | х | х | х |
| 1.1. | Количество ликвидированных стихийных свалок | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Количество посаженных деревьев | х | х | х | х | х | 15 | 25 | 30 |
| 1.3. | Количество выявленных самовольно занятых земельных участков | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 |

Приложение №10

к распоряжению Администрации Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 27.04.2024 г. №  55

| План - график реализации муниципальной программы на 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (ФИО ответственного) | Источники финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы на год (тыс. рублей) |  |  | Плановое значение показателя на: |  |  |
|  |  |  |  | 6 месяцев | 9 месяцев | 12 месяцев | 6 месяцев | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1. | Основное мероприятие: Создание благоприятных условий для проявления инициативы гражданами по месту жительства | Наумов И.В., Глава МО | средства бюджета сельского поселения | 0,0 | 25,0 | 50,0 | х | х | х |
| 1.1. | увеличение количества органов ТОС, ед. | х | х | х | х | х | 12 | 12 | 14 |
| 1.2. | увеличение количества проведенных силами и с участием ТОС мероприятий по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории в границах ТОС, ед. | х | х | х | х | х | 10 | 15 | 30 |
| 1.3. | количество граждан, участвующих в мероприятиях по благоустройству и улучшению санитарного состояния территории, спортивных и культурных мероприятиях, проведенных силами и с участием организаций территориального общественного самоуправления, чел. | х | х | х | х | х | 50 | 100 | 170 |

Приложение №11

к распоряжению Администрации Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 27.04.2024 г. №  55

| План - график реализации муниципальной программы на 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (ФИО ответственного) | Источники финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы на год (тыс. рублей) |  |  | Плановое значение показателя на: |  |  |
|  |  |  |  | 6 месяцев | 9 месяцев | 12 месяцев | 6 месяцев | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1. | Основное мероприятие: Создание условий для устойчивого развития и функционирования коммунального хозяйства | Наумов И.В., Глава МО | средства местного бюджета | 100,0 | 400,0 | 500,0 | х | х | х |
| 1.1. | Количество разработанной проектно-сметной документации объектов капитального строительства в сфере жилищно-коммунального хозяйства | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Количество построенных и реконструированных объектов жилищно-коммунального хозяйства, ед. | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Количество капитально отремонтированных объектов жилищно-коммунального хозяйства, ед. | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие: Региональный проект «Чистая вода» | Наумов И.В., Глава МО | средства областного и местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х | х |
| 2.1. | Количество разработанной проектно-сметной документации объектов капитального строительства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, ед. | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Количество построенных и реконструированных объектов жилищно-коммунального хозяйства, ед. | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Основное мероприятие: «Субсидии муниципальным унитарным предприятиям» | Наумов И.В., Глава МО | средства местного бюджета | 200,0 | 200,0 | 500,0 | х | х | х |
| 4. | Основное мероприятие: «Субсидии на возмещение затрат по оказанию населению услуг бань» | Наумов И.В., Глава МО | средства местного бюджета | 200,0 | 300,0 | 400,0 | х | х | х |
| 4.1. | Соблюдение действующего графика работы общественной бани (да/нет) | х | х | х | х | х | да | да | да |

Приложение №12

к распоряжению Администрации Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области от 27.04.2024 г. №55

| План - график реализации муниципальной программы на 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Молодежная политика и гражданско – патриотическое воспитание граждан на территории муниципального образования Мурыгинского сельского поселения Починковского района Смоленской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование муниципальной программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия и показателя | Исполнитель (ФИО ответственного) | Источники финансирования (расшифровать) | Объем финансирования муниципальной программы на год (тыс. рублей) |  |  | Плановое значение показателя на: |  |  |
|  |  |  |  | 6 месяцев | 9 месяцев | 12 месяцев | 6 месяцев | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1. | Основное мероприятие: Совершенствование системы патриотического воспитания граждан на территории поселения | Наумов И.В., Глава МО | средства федерального бюджета, средства областного бюджета, средства бюджета сельского поселения | 0,0 | 368,69 | 368,69 | х | х | х |
| 1.1. | Количество обустроенных и восстановленных памятников, обелисков и воинских захоронений, шт. | х | х | х | х | х | 0 | 1 | 1 |
| 1.2. | Количество детей и молодежи, охваченных мероприятиями гражданско-патриотической направленности, % | х | х | х | х | х | 100 | 100 | 100 |
| 1.3. | Количество мероприятий патриотической направленности, ед. | х | х | х | х | х | 5 | 10 | 15 |